## Лист1
Issue Id | Project | Tags | Summary | Reporter | Created | Updated | Resolved | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | App | Module | Description
G9-440 | Group 9 |  | Возможность добавить в корзину невалидное количество товаров | Maria Samuilova | ######## | ######## |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | Environment Система: Windows 11 Версия 23H2 Браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Preconditions Пользователь авторизован Некорректные данные 999999 Steps to reproduce Step 1 Action: Перейти на сайт <https://qa.demoshopping.ru/> Expected Result: Сайт успешно загружается Step 2 Action: В ячейку количества товара ввести некорректные данные Expected Result: Данные введены Step 3 Action: Нажать кнопку "Добавить в корзину" Expected Result: Сообщение об ошибке добавления некорректного количества товаров в корзину. Actual result Ввод некорректных значений допускается системой. Появляется сообщение об успешном добавлении товара в корзину, счётчик товаров на верхней панели приобретает значение (1999998). Видео-26-12-2024 050406.mp4){width=70%}
G9-439 | Group 9 |  | Некорректный GUI кнопок "Применить фильтры" и "Сбросить фильтры" | Maria Samuilova | ######## | ######## |  | Medium | Task | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Environment Система: Windows 11 Версия 23H2 Браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Steps to reproduce Step 1 Action: Перейти на сайт <https://qa.demoshopping.ru/> Expected Result: Сайт успешно загружается Step 2 Action: Навести курсор на кнопку "Применить фильтры" Expected Result: Кнопка меняет оттенок Step 3 Action: Навести курсор на кнопку "Сбросить фильтры" Expected Result: Кнопка меняет оттенок Actual result Кнопки становятся белыми, текст кнопок пропадает
G9-426 | Group 9 |  | Нерабочая ссылка на страницу входа в сообщении для неавторизованных пользователей | root | ######## | ######## |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | No module | Environment Система: Windows 11 Версия 23H2 Браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Preconditions Пользователь не авторизован на сайте Steps to reproduce Step 1 Action: Перейти по ссылке [https://qa.demoshopping.ru/](https://qa.demoshopping.ru/) Expected Result: Страница успешно загружается Step 2 Action: Нажать на кнопку Корзина на панели в верхней части экрана Expected Result: Появляется сообщение о необходимости авторизации со ссылкой /login Step 3 Action: Перейти по ссылке в сообщении Expected Result: Открывается страница входа Actual result Ссылка не перенаправляет на страницу входа Ссылка из сообщения не перенаправляет на страницу входа Qase.io defect: [Ссылка на страницу входа в сообщении для неавторизованных пользователей](https://app.qase.io/defect/G9/view/339) Found in test run: [Express run 2024/12/25](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/73)
G9-424 | Group 9 |  | Пользователь не перенаправлен на главную страницу при успешной регистрации | root | ######## | ######## |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Registration | Environment Система: Windows 11 Версия 23H2 Браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Description Валидный логин — от 3 до 15 символов (включая по отдельности или вместе латиницу, цифры и символ _ ) Валидный пароль — от 8 до +беск символов, включая минимум 1 букву и 1 цифру Валидный логин mash12_ Валидный пароль Gegemon160 Steps to reproduce Step 1 Action: Перейти на сайт <https://qa.demoshopping.ru/> Expected Result: Сайт успешно загружается Step 2 Action: Перейти на страницу регистрации и входа Expected Result: Страница успешно открывается Step 3 Action: Ввести валидный логин Expected Result: Данные введены Step 4 Action: Ввести валидный пароль Expected Result: Данные введены Step 5 Action: Нажать кнопку "Регистрация" Expected Result: Пользователь успешно зарегистрирован и перенаправлен на главную страницу Actual result Пользователь не перенаправлен на главную страницу ![](2024-12-25_20-36-05.png){width=70%} Qase.io defect: [Замена кнопки "Регистрация/Войти" на кнопку "Выйти" при успешной регистрации](https://app.qase.io/defect/G9/view/338) Found in test run: [Express run 2024/12/25](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/73)
G9-423 | Group 9 |  | Кнопка "Регистрация/Войти" не заменяется на кнопку "Выйти" при успешной регистрации | root | ######## | ######## |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Registration | Environment Система: Windows 11 Версия 23H2 Браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Description Валидный логин - от 3 до 15 символов (включая по отдельности или вместе латиницу, цифры и символ _ ) Валидный пароль - от 8 до +беск символов, включая минимум 1 букву и 1 цифру Валидный логин mash12_ Валидный пароль Gegemon160 Steps to reproduce Step 1 Action: Перейти на сайт <https://qa.demoshopping.ru/> Expected Result: Сайт успешно загружается Step 2 Action: Перейти на страницу регистрации и входа Expected Result: Страница успешно открывается Step 3 Action: Найти кнопку "Регистрация/Войти" на панели меню вверху экрана Expected Result: Кнопка "Регистрация/Войти" найдена Step 4 Action: Ввести валидный логин Expected Result: Данные введены Step 5 Action: Ввести валидный пароль Expected Result: Данные введены Step 6 Action: Нажать кнопку "Регистрация" Expected Result: Пользователь успешно зарегистрирован и перенаправлен на главную страницу Step 7 Action: Кнопка "Регистрация/Войти" на панели меню вверху экрана изменена Expected Result: Кнопка "Регистрация/Войти" изменилась на "Выйти" Actual result Пользователь не перенаправлен на главную страницу после успешной регистрации. Кнопка не изменилась. Пользователь зарегистрирован, но не перенаправлен на главную страницу Qase.io defect: [Замена кнопки "Регистрация/Войти" на кнопку "Выйти" при успешной регистрации](https://app.qase.io/defect/G9/view/337) Found in test run: [Express run 2024/12/25](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/73)
G9-421 | Group 9 |  | Сообщение не содержит ссылки на вход при добавлении товара в корзину неавторизованным пользователем | root | ######## | ######## |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | Environment Система: Windows 11 Версия 23H2 Браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Description Пользователь не авторизован в системе Steps to reproduce Step 1 Action: Перейти на сайт по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/> Expected Result: Сайт успешно загружается Step 2 Action: Выбрать товар из каталога Expected Result: Товар успешно выбран Step 3 Action: Нажать кнопку "Добавить в корзину" Expected Result: Показывается сообщение с просьбой войти в систему, содержащее ссылку /login Actual result Добавление товара в корзину невозможно. Сообщение с просьбой авторизации не содержит ссылки /login Отображается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину". Сообщение не содержит ссылки /login ![](2024-12-25_19-34-47.png){width=70%} Qase.io defect: [Добавления товара в корзину неавторизованным пользователем](https://app.qase.io/defect/G9/view/335) Found in test run: [Express run 2024/12/25](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/71)
G9-415 | Group 9 |  | Допускается ввод некорректных значений в поле количества товара при добавлении в корзину | root | ######## | ######## |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | Environment Система: Windows 11 Версия 23H2 Браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Preconditions Пользователь авторизован Steps to reproduce Step 1 Action: Перейти на сайт <https://qa.demoshopping.ru/> Expected Result: Сайт успешно загружается Step 2 Action: В ячейку количества товара ввести некорректные данные Expected Result: Данные введены Step 3 Action: Нажать кнопку "Добавить в корзину" Expected Result: Сообщение об ошибке о некорректном количестве товаров, числовое значение возвращается к состоянию по умолчанию. Actual result Ввод некорректных значений допускается системой Появляется сообщение об успешном добавлении товара в корзину, счётчик товаров на верхней панели приобретает значение (2) Qase.io defect: [Ввод некорректных значений в поле количества товара при добавлении в корзину](https://app.qase.io/defect/G9/view/332) Found in test run: [Express run 2024/12/25](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/71)
G9-412 | Group 9 |  | Некорректная сортировка списка товаров по цене | root | ######## | ######## |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Environment Система: Windows 11 Версия 23H2 Браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Steps to reproduce Step 1 Action: Перейти на сайт по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/> Expected Result: Сайт успешно загружается Step 2 Action: Нажать на дропдаун рядом со словом "Сортировка" Expected Result: Выпадает список вариантов сортировки: от A до Z от Z до A Цена по возрастанию Цена по убыванию Step 3 Action: Выбрать вариант сортировки "Цена по возрастанию" Expected Result: Список товаров обновляется и формируется от меньшей цены к большей Step 4 Action: Выбрать вариант сортировки "Цена по убыванию" Expected Result: Список товаров обновляется и формируется от большей цены к меньшей Actual result Некорректная сортировка товаров по цене Список товаров некорректно сортируется по выбранному методу Qase.io defect: [Сортировка списка товаров по цене](https://app.qase.io/defect/G9/view/327) Found in test run: [Express run 2024/12/25](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/71)
G9-410 | Group 9 |  | Отображение некорректного числа товаров на страницах каталога | root | ######## | ######## |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Environment Система: Windows 11 Версия 23H2 Браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Description Каждая страница должна отображать фиксированное количество товаров (до 6 товаров) На [макете](https://www.figma.com/design/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?node-id=22-2) предоставлено 6 товаров на странице Steps to reproduce Step 1 Action: Перейти на сайт <https://qa.demoshopping.ru/> Expected Result: Сайт успешно загружается Step 2 Action: Убедиться, что на странице отображены 6 товаров Expected Result: Количество товаров на странице — 6 Step 3 Action: Перейти на любую, кроме последней, страницу каталога и убедиться в количестве товаров Expected Result: Количество товаров на странице — 6 Actual result Отображение некорректного числа товаров на страницах каталога Количество товаров на странице — 5 Qase.io defect: [Отображение корректного числа товаров на страницах каталога](https://app.qase.io/defect/G9/view/326) Found in test run: [Express run 2024/12/25](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/71)
G9-409 | Group 9 |  | Неудачная регистрация пользователя с валидными логином и паролем | root | ######## | ######## |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | No module | Environment Система: Windows 11 Версия 23H2 Браузер: Google Chrome 131.0.6778.205 Description Валидный логин - от 3 до 15 символов (включая по отдельности или вместе латиницу, цифры и символ _ ); Валидный пароль - от 8 до +беск символов, включая минимум 1 букву и 1 цифру Валидный логин shkirka97 Валидный пароль Gegemon1608 Steps to reproduce Step 1 Action: Открыть сайт <https://qa.demoshopping.ru/> Expected Result: Сайт успешно открывается Step 2 Action: Перейти на страницу регистрации и ввести в поле логин валидный логин Expected Result: Данные введены без сообщения об ошибке Step 3 Action: В поле пароль ввести валидный пароль Expected Result: Данные введены без сообщения об ошибке Step 4 Action: Нажать на кнопку Зарегистрироваться Expected Result: Пользователь успешно зарегистрирован и перенаправлен на главную страницу Actual result Ошибка регистрации пользователя с валидными логином и паролем Ошибка регистрации нового пользователя. Показывается сообщение "Произошла ошибка при обработке запроса". Регистрация не завершена Qase.io defect: [Регистрация пользователя с валидными логином и паролем](https://app.qase.io/defect/G9/view/324) Found in test run: [Express run 2024/12/25](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/71)